**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ**

**საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2023 წლის სამოქმედო გეგმა**

**შესავალი**

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს (შემდგომ – „სამინისტრო“) „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების 2023 წლის სამოქმედო გეგმას. სამოქმედო გეგმა ეფუძნება გონივრული მისადაგებისა და უნივერსალური დიზაინის პრინციპს. აღნიშნული დოკუმენტი შეიმუშავა სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის აქტიური ჩართულობით. დოკუმენტის სამუშაო ვერსია მოსაზრებებისთვის წარედგინა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს, რომლის შემადგენლობაში შედიან შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა (შემდგომ – „შშმ პირები“) წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და შშმ თემის წარმომადგენლები. მიღებული რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილი გათვალისწინებულია.

აღნიშნული დოკუმენტი ეხმიანება საქართველოს საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. 2014 წელს საქართველომ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციის (შემდგომ – „გაეროს კონვენცია“) რატიფიცირება განახორციელა. ქვეყანამ აღიარა შშმ პირთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები, აიღო რიგი ვალდებულებებისა როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე.

საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლი, რომელიც თანასწორობის უფლებას ეხება, ითვალისწინებს სახელმწიფოს ვალდებულებას შშმ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით; კერძოდ, „სახელმწიფო ქმნის განსაკუთრებულ პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების რეალიზებისათვის“.

გარდა ამისა, 2020 წლის 14 ივლისს მიღებულ იქნა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი. აღნიშნული კანონის მიზანს წარმოადგენს შშმ პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის მოწესრიგება, მათი უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა და საქართველოს კანონმდებლობაში გაეროს კონვენციის ძირითადი პრინციპებისა და ღირებულებების ასახვა.

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შემდეგი ვალდებულებები დაეკისრა:

* სპეციალური მოსარჩელის სტატუსის მისაღებად/გასაგრძელებლად შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიზნით სამოქალაქო ან/და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების სფეროში საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ფორმისა და წარდგენის წესების დამტკიცება;
* არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესწავლა და, საჭიროების შემთხვევაში, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების ორგანიზება;
* პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულ შშმ პირთა უფლებების დაცვა მათი სპეციფიკური საჭიროებების გათვალისწინებით;
* არსებული შენობა-ნაგებობებისა და სხვა სახის ინფრასტრუქტურის, აგრეთვე, არსებული სერვისების უნივერსალური დიზაინის შესაბამისად ადაპტირება შშმ პირთათვის სრული მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, ხოლო შენობის მისაწვდომობის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად მოქმედების ალტერნატიული საშუალებების გათვალისწინება.

**მონიტორინგი და ანგარიშგება**

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელია სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი, რომელიც თითოეული პრიორიტეტის ფარგლებში განსაზღვრული პასუხისმგებელი უწყებებისგან აგროვებს და აანალიზებს ინფორმაციას სამოქმედო გეგმით გაწერილი ვალდებულებების შესრულების პროგრესთან დაკავშირებით.

პასუხისმგებელი უწყებების მიერ ანგარიშგება ხორციელდება ყოველ 6 თვეში ერთხელ პროგრესანგარიშის შევსების გზით. კონკრეტული აქტივობის შესრულება ფასდება შემდეგი ოთხი კრიტერიუმით:

* **არ დაწყებულა** – სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობის განხორციელება არ დაწყებულა;
* **ნაწილობრივ შესრულდა** – სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობის ნახევარზე ნაკლები შესრულდა და უმეტესი ნაწილი დარჩა შესასრულებელი;
* **მეტწილად შესრულდა** – სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობის ნახევარზე მეტი შესრულდა და მხოლოდ მცირე ნაწილი დარჩა შესასრულებელი;
* **განხორციელდა** – სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობა სრულად შესრულებულია.

სამოქმედო გეგმის ვადის დასრულების შემდეგ სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ინდიკატორებთან მიმართებით მიღწეული პროგრესის შეფასების შედეგად ამზადებს შეფასების ანგარიშს, რომელიც მიზნად ისახავს საანგარიშო წლის განმავლობაში განსაზღვრული ღონისძიებების საშუალებით მიღწეული შედეგებისა და მათი ეფექტიანობის შეფასებას. ანგარიში განსახილველად წარედგინება სამინისტროს შშმ პირთა უფლებების დაცვის საკითხებზე მომუშავე საკონსულტაციო საბჭოს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 1.** | „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციის დებულებებთან საქართველოს კანონმდებლობის შემდგომი ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანა 1.1.** | არსებული საკანონმდებლო ბაზის შესწავლა და, საჭიროების შემთხვევაში, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების ორგანიზება და ინიცირება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი (2022)**  საქართველოს კანონმდებლობა, ძირითადად, შესაბამისობაშია „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციის მოთხოვნებთან | | | | | **სამიზნე მაჩვენებელი (2023)**  შესწავლილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციის მოთხოვნებთან და, საჭიროების შემთხვევაში, მომზადებულია შესაბამისი ცვლილებები | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 1.1.1.** | 2023 წლის განმავლობაში „ელექტრონული მთავრობის“ პროგრამაში ატვირთული ან/და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში სხვა გზით შემოსული საკანონმდებლო აქტების პროექტების, აგრეთვე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივ ექსპერტიზას დაქვემდებარებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების განხილვა, მათ შორის, „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  ქვეყანაში მოქმედი სამართლებრივი ბაზა პასუხობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ძირითად პრინციპებს, აგრეთვე, „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის I-IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სისტემაში შემავალ უწყებებთან კოორდინაციით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 1.1.2.** | „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის“ შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების განხილვა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  სანოტარო მოქმედებებთან დაკავშირებული სამართლებრივი ბაზა შესწავლილია და მომზადებულია ცვლილების პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ გაეროს კონვენციის ძირითადი პრინციპების და „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 1.1.3.** | „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციაში საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული უსინათლოთა ხელმოწერის მარეგულირებელი ნორმების შესაბამისად ცვლილებების განხორციელება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  მომზადებულია ცვლილების პროექტი „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციაში საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული უსინათლოთა ხელმოწერის მარეგულირებელი ნორმების შესაბამისად | | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი |  | | | | | | | |  | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მიზანი 2.** | შშმ პირებისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებულ სერვისებზე მისაწვდომობის გაზრდა შშმ პირთა საჭიროებების ასახვისა და ხარისხის გაზრდის გზით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანა 2.1.** | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებულ ელექტრონულ სერვისებზე მისაწვდომობის გაზრდა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი (2022)**  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებული ელექტრონული სერვისების ნაწილი მისაწვდომია და მორგებულია შშმ პირთა საჭიროებებსა და შესაძლებლობებს | | | | | **სამიზნე მაჩვენებელი (2023)**  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებული, სულ მცირე, დამატებითი ორი ელექტრონული სერვისის მისაწვდომობა უზრუნველყოფილია | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.1.1.** | ელექტრონული სერვისებისა და ვებგვერდების მისაწვდომობის აუდიტის ჩატარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  მისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ჩატარებულია სამინისტროს ელექტრონული სერვისებისა და ვებგვერდების აუდიტი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.1.2.** | UI/UX ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი ჩარჩოდოკუმენტის შექმნა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შექმნილია UI/UX ერთიანი სტანდარტის ჩარჩოდოკუმენტი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.1.3.** | სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ ოფიციალური ვებგვერდის მისაწვდომობის თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ განახლებული ოფიციალური ვებგვერდი შექმნილია და მისაწვდომია შშმ მომხმარებლებისთვის | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.1.4.** | სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ოფიციალური ვებგვერდის მისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სპეციალური კითხვარის შემუშავება და სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების მეთოდის განსაზღვრა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შემუშავებულია შშმ პირების საჭიროებების კვლევის კითხვარი და განსაზღვრულია მიღებული მონაცემების დამუშავების მეთოდი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლისIII კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.1.5.** | შშმ პირებისთვის სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ოფიციალური ვებგვერდის მისაწვდომობის უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შშმ პირებისათვის მისაწვდომია სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ოფიციალური ვებგვერდი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები  50 000 ლარი | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.1.6.** | სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ ახალი ვებგვერდის შშმ საჭიროებებზე მორგება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შშმ პირთათვის ვებგვერდზე უზრუნველყოფილია ხმოვანი რეჟიმის ფუნქციონალი, შრიფტის გადიდება, კონტრასტი და განლაგების ცვლილება | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.1.7** | მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების თაობაზე შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით სეგრეგირებული სტატისტიკის შეგროვების პრაქტიკის დანერგვის მიზნით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ ჩატარებულია მოსამზადებელი სამუშაოები; კერძოდ, უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების თაობაზე შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით სეგრეგირებული სტატისტიკის შეგროვების პრაქტიკის დანერგვის მიზნით შესწავლილია ევროპის ქვეყნების პრაქტიკა და მომზადებულია კვლევა. | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | | | | | სხვა | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“ პარტნიორ უწყებებთან კოორდინაციით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.1.8** | ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით კონსულტაციების წარმართვა სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსთან“ სასამართლოს მიერ მხარდაჭერის განსაზღვრის შესახებ გამოტანილი გადაწყვეტილებების ონლაინ მისაწვდომობის თაობაზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  გამართულია მოლაპარაკებები სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოსთან“ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების მიზნით | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | | | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სისტემაში შემავალ უწყებებთან კოორდინაციით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.1.9** | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის ჟესტურ ენაზე მისაწვდომობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების განსაზღვრა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის ჟესტურ ენაზე მისაწვდომობის ღონისძიებები განსაზღვრულია | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | | | | | | სხვა | | | | | | დეფიციტი | | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანა**  **2.2.** | შშმ პირთა საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებისა და შშმ პირებისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებული სერვისების ხარისხის მიწოდების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად თანამშრომელთა გადამზადება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი (2022)**  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებული სერვისების მიმწოდებელი თანამშრომლების ნაწილის ცნობიერება შშმ პირთა საკითხებზე მაღალია | | | | | **სამიზნე მაჩვენებელი (2023)**  გადამზადებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებული მენეჯერული რგოლისა და 600-მდე სერვისების მიმწოდებელი თანამშრომელი | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.2.1.** | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების მენეჯერული რგოლის თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება შშმ პირთა უფლებებსა და მათთან კომუნიკაციის ეტიკეტზე | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  გადამზადებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მენეჯერული რგოლის, სულ მცირე, 20 თანამშრომელი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.2** | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება შრომით ურთიერთობებში გონივრული მისადაგების პრინციპის, შშმ პირთა უფლებებსა და მათთან კომუნიკაციის ეტიკეტის შესახებ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  ტრენინგმოდული შექმნილია და გადამზადებულია ადამიანური რესურსების მართვისა და საშუალო მენეჯერული რგოლის არანაკლებ 15 თანამშრომელი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის II კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.3.** | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, მათ შორის, მისი მმართველობის სფეროში მოქმედ სსიპ-ებსა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებაში მიღებული ახალი თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება შშმ პირთა უფლებების შესახებ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  გადამზადებულია არანაკლებ 15 თანამშრომელი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.4.** | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ების შესაბამისი თანამშრომლების გადამზადება შშმ პირებისთვის სერვისის მიწოდების მიმართულებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  სისტემის მასშტაბით გადამზადების საჭიროების მქონე თანამშრომელთა (106 თანამშრომელი), სულ მცირე, 14,1 % გადამზადებულია | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 2.2.5.** | სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ შესაბამისი თანამშრომლების გადამზადება შშმ პირებისთვის სერვისის მიწოდების მიმართულებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  გადამზადებულია მომსახურების მიმართულებით მომუშავე თანამშრომელთა 50%-მდე | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | | დეფიციტი | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | | საკუთარი შემოსავალი | | | | | | | | |  | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.6.** | სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ თანამშრომლების მიერ შშმ პირთა უფლებების დაცვის საკითხებზე ტრენინგების გავლა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  სააგენტოს თანამშრომელთა, სულ მცირე, 10 %-მა (40 თანამშრომელი) გაიარა ტრენინგი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ინკლუზიური სერვისის მიწოდება“ | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.7.** | სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ თანამშრომლების გადამზადება შშმ პირებთან კომუნიკაციის მიმართულებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  გადამზადებულია სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“, სულ მცირე, 2 თანამშრომელი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის I-III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.8.** | ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთათვის სანოტარო მომსახურების გაწევის მიმართულებით, სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ აპარატის, საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ნოტარიუსებისა და მათ ბიუროებში დასაქმებულ პირთათვის ტრენინგმოდულის შექმნა შშმ პირების მონაწილეობით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შექმნილია ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთათვის სანოტარო მომსახურების გაწევის მიმართულებით ტრენინგმოდული შშმ პირების ჩართულობით | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | დონორის დაფინანსება | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.9.** | ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირთათვის სანოტარო მომსახურების გაწევის მიმართულებით სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ აპარატის, საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ნოტარიუსებისა და მათ ბიუროებში დასაქმებულ პირთა გადამზადება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  გადამზადებულია სისტემის ყველა თანამშრომელი, ნოტარიუსი და ნოტარიუსის თანაშემწე (300 თანამშრომელი) | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | დონორის დაფინანსება | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.10.** | სსიპ „იუსტიციის სახლის“ სერვისების მიმწოდებელი თანამშრომლების გადამზადება ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე მომხმარებელთათვის სერვისის გასაწევად | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  სტანდარტის შესაბამისად, გადამზადებულია სსიპ „იუსტიციის სახლის“ სერვისის მიმწოდებელი 150 თანამშრომელი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „იუსტიციის სახლი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.11.** | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების სამმართველოს თანამშრომლების გადამზადება ჟესტური ენის შესწავლის მიმართულებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  ჟესტურ ენაში გადამზადებულია სამინისტროს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) საქმისწარმოების სამმართველოს, სულ მცირე, 2 თანამშრომელი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **2.2.12.** | უსინათლო პირებთან ურთიერთობისა და მომსახურების საკითხების გაუმჯობესებისათვის ტრენინგმოდულის შექმნა და საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ნოტარიუსებისა და მათ ბიუროებში დასაქმებულ პირთა გადამზადება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შექმნილია ტრენინგმოდული და გადამზადებულია საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ნოტარიუსები და მათ ბიუროებში დასაქმებული პირები | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მიზანი 3.** | შშმ პირებისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებულ სერვისებზე მისაწვდომობის გაზრდა ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანა 3.1.** | შშმ პირებისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებულ ინფრასტრუქტურაზე მისაწვდომობის საჭიროებების გამოვლენა და მისაწვდომობის ეტაპობრივად უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი (2022)**  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებული შენობები საჭიროებს მისაწვდომობის სტანდარტების გათვალისწინებას და შშმ პირთა საჭიროებებზე მორგებას | | | | | **სამიზნე მაჩვენებელი (2023)**  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში არსებული, სულ მცირე, დამატებით რვა შენობა მისაწვდომია და მორგებულია შშმ პირთა საჭიროებებს;  აღწერილია და შეფასებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი, სულ მცირე, დამატებით რვა ერთეულის ინფრასტრუქტურის მისაწვდომობის საჭიროებები | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 3.1.1.** | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი უწყებების შენობა-ნაგებობების იდენტიფიცირება და შესაბამისი სტატუსის მინიჭება (მისაწვდომი/ნაწილობრივ მისაწვდომი/მიუწვდომელი) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  იდენტიფიცირებულია შენობა-ნაგებობები და მინიჭებულია შესაბამისი სტატუსი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | დეფიციტი | | | | | | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მისი მმართველობის სფეროში მოქმედ უწყებებთან კოორდინაციით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 3.1.2.** | სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ადმინისტრაციული ოფისის შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული ტექნიკით აღჭურვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შესყიდულია შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული ტექნიკა (კომპიუტერი და პრინტერი) | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | დეფიციტი | | | | | | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები  200 000 ლარი | | |  | | | | | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის I-III კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 3.1.3.** | სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ადმინისტრაციული და ტერიტორიული ორგანოს ცენტრალურ ოფისებში (სადაც შენობა რეკონსტრუქციის საშუალებას იძლევა) შესაბამისი სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  მომზადებულია რეკონსტრუქციის პროექტი, სატენდერო დოკუმენტაცია, შედგენილია ხარჯთაღრიცხვა | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | დეფიციტი | | | | | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები  350 000 ლარი | | | |  | | | | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 3.1.4.** | სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ ტერიტორიულ ორგანოთა ოფისების ინფრასტრუქტურის მისაწვდომობის უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  სააგენტოს არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრის ბათუმის ოფისის მისაწვდომობა უზრუნველყოფილია და მორგებულია შშმ პირთა საჭიროებებს | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | დეფიციტი | | | | | | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 3.1.5.** | სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის“ ტერიტორიული ორგანოს – მცხეთა-მთიანეთის არქივის ახალი შენობის სამშენებლო პროექტის შეძენა, სადაც სრულად გათვალისწინებულია შშმ პირთათვის მისაწვდომობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს მცხეთა-მთიანეთის ახალი შენობის პროექტი მორგებულია შშმ პირთა საჭიროებებს | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | დეფიციტი | | | | | | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები | | |  | | | | | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წელი წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 3.1.6.** | სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის“ ადმინისტრაციული შენობის ტერიტორიაზე კინოდოკუმენტების საცავის ახალი შენობის მშენებლობა, სადაც სრულად გათვალისწინებული იქნება შშმ პირთათვის მისაწვდომობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  საქართველოს ეროვნული არქივის ადმინისტრაციული შენობის ეზოში კინოდოკუმენტების საცავის ახალი შენობა მისაწვდომია და მორგებულია შშმ პირთა საჭიროებებს | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წელი წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **3.1.7.** | 2023 წელს გასახსნელი სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ფილიალების შენობის მისაწვდომობის უზრუნველყოფა უნივერსალური დიზაინის პრინციპის გათვალისწინებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  2023 წელს გახსნილი ფილიალების შენობები სრულად აკმაყოფილებს მისაწვდომობის კრიტერიუმებს | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | სსიპ „იუსტიციის სახლის“ საკუთარი შემოსავალი / სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ საკუთარი შემოსავალი | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის III და IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „იუსტიციის სახლი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **3.1.8.** | სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ოფისებში არსებული საინფორმაციო ნიშნების შესაბამისობის უზრუნველყოფა მისაწვდომობის ეროვნულ სტანდარტებთან | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  ნიშნები, რომლებიც აღნიშნავს ოთახებისა და სივრცეების მუდმივ გამოყენებებს, ასევე, სხვა საინფორმაციო სახის ნიშნები, მისაწვდომი იქნება უსინათლო და მცირემხედველ პირთათვის | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
|  | | | | საკუთარი შემოსავლები | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანა**  **3.2.** | შშმ პირებისთვის სანოტარო სისტემაში არსებულ ინფრასტრუქტურაზე მისაწვდომობის საჭიროებების გამოვლენა და ეტაპობრივად მისაწვდომობის უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი (2022)**  სანოტარო ბიუროების შშმ პირთათვის მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ჩატარებულია კვლევა, რომელმაც გამოკვეთა ზოგადი პრობლემატიკა;  სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის“ ვებგვერდზე განთავსებულია მისაწვდომი ბიუროების რეკვიზიტები;  არ არის გამოკვეთილი ზუსტი ხარჯთაღრიცხვა და მისაწვდომობისათვის საჭირო კონკრეტული ღონისძიებები;  ჩატარებულია კვლევა თბილისში მდებარე სანოტარო ბიუროებში, წარმოდგენილია დოკუმენტი არსებული ვითარებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ | | | | | **სამიზნე მაჩვენებელი (2023)**  ჩატარებულია კვლევა რეგიონებში (თბილისის გარდა) მდებარე სანოტარო ბიუროებში, წარმოდგენილია დოკუმენტი არსებული ვითარებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **3.2.1.** | არსებული სანოტარო ბიუროების დასურათება, მოკვლევა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  აღწერილია რეგიონების სანოტარო ბიუროების მისაწვდომობის არსებული მდგომარეობა; დასურათებულია სანოტარო ბიუროები | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **3.2.2.** | ფინანსური ხარჯთაღრიცხვისა და კონკრეტული ღონისძიებების გეგმის შედგენა რეგიონებში მდებარე სანოტარო ბიუროების მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შედგენილია ხარჯთაღრიცხვა; დასახულია კონკრეტული ღონისძიებები სანოტარო ბიუროების მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | დეფიციტი | | | | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **3.2.3.** | „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციაში ცვლილების პროექტის მომზადება და დასამტკიცებლად წარდგენა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის ცვლილების პროექტი სანოტარო ბიუროების მისაწვდომობის შესახებ მომზადებულია და დამტკიცებულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის II კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა“ და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მიზანი 4.** | პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებულ შშმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვა მათი საჭიროებების გათვალისწინებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანა 4.1.** | სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სისტემაში განთავსებულ შშმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საჭიროებების შეფასების სისტემის დანერგვა და თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი (2022)**  ქართულ ენაზე ნათარგმნია შშმ ბრალდებულთა/ მსჯავრდებულთა საჭიროებების (ფიზიკური, სენსორული, ფსიქიკური და ინტელექტუალური) შეფასების ინსტრუმენტი;  შემუშავებულია შშმ ბრალდებულთა/ მსჯავრდებულთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის სტანდარტის პროექტი | | | | | **სამიზნე მაჩვენებელი (2023)**  შშმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებები დაცულია მათი საჭიროებების გათვალისწინებით და პენიტენციურ დაწესებულებებში ინკლუზიური გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა დაწყებულია | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 4.1.1.** | შშმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საჭიროებების (ფიზიკური, სენსორული, ფსიქიკური და ინტელექტუალური) შეფასების ინსტრუმენტის პილოტირება და დამტკიცება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  დამტკიცებულია შშმ ბრალდებულთა/ მსჯავრდებულთა საჭიროებების (ფიზიკური, სენსორული, ფსიქიკური და ინტელექტუალური) შეფასების ინსტრუმენტი | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | დეფიციტი | | | | | | |
|  | | | | ევროპის საბჭო | | | | | |  | | | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის II-IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – სპეციალური პენიტენციური სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **4.1.2.** | შშმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის სტანდარტის პილოტირება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შშმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის სტანდარტის პილოტირება დაწყებულია | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – სპეციალური პენიტენციური სამსახური | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა**  **4.1.3** | შეფასების ინსტრუმენტისა და თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის სტანდარტის დანერგვის გეგმის შემუშავება, თანამშრომლების გადამზადება, შეფასების ინსტრუმენტისა და სტანდარტის დანერგვის დაწყება პენიტენციურ დაწესებულებებში | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  შემუშავებულია შეფასების ინსტრუმენტისა და თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის სტანდარტის დანერგვის გეგმა; გადამზადებულია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების (60 თანამშრომელი) 50%;  პენიტენციურ დაწესებულებებში დაწყებულია თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფის სტანდარტის დანერგვა | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის I-IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება –სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანა**  **4.2.** | შშმ პირთა უფლებების დაცვის საკითხებზე პენიტენციური დაწესებულებების შესაბამისი თანამშრომლების გადამზადება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **საბაზისო მაჩვენებელი (2022)**  განსაზღვრულია პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების საჭიროებები და შექმნილია შესაბამისი ტრენინგმოდული | | | | | **სამიზნე მაჩვენებელი (2023)**  გადამზადებულნი არიან პენიტენციური დაწესებულებების შესაბამისი თანამშრომლები | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **აქტივობა 4.2.1.** | პენიტენციური სისტემის მოსამსახურეთა გადამზადება უნივერსალური მოდულის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს შშმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა საკითხებს | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი**  გადამზადებულია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სპეციალური დანაყოფის თანამშრომელთა (2800 თანამშრომელი), სულ მცირე, 5% | | | | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | | | | | დეფიციტი | | | | |
| ადმინისტრაციული ხარჯი | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| **შესრულების ვადა:** 2023 წლის II-IV კვარტალი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **პასუხისმგებელი უწყება:** იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება –სპეციალური პენიტენციური სამსახური; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |